## Sheet1
时期 | 阶段 |  | 任务 | 分类 | 子任务 | 方法 | 工作产品
软件定义 | 问题定义
| 可行性研究 |  | 研究并论证该软件系统的可行性 | 技术可行性 | 软件开发方法和工具是否支持 |  | 可行性报告
|  |  |  | 操作可行性 | 环境是否支持
|  |  |  | 经济可行性 | 开发、使用和维护成本是否被接受
| 需求分析 |  | 确定用户对软件系统的需求 | 功能、性能、运行环境 |  |  | 软件需求规格说明书（SRS）、用户需求定义文档
软件开发 | 系统设计 | 概要设计 | 根据SRS建立目标软件总体结构、设计全局数据库和数据结构，规定设计约束，指定集成测试计划 |  |  | 结构化、面向对象 | 概要设计规格说明书、数据库或数据结构设计说明书、集成测试计划
|  | 详细设计 | 细化概要设计各个模块，详细描述内部细节（算法、数据结构），指定单元测试计划 |  |  | 结构化、面向对象 | 详细设计规格说明书、单元测试计划
| 编码（实现） |  | 根据详细设计说明书编写源程序 |  |  | 结构化、面向对象 | 源程序代码
| 测试 |  | 对程序进行调试，验证程序与详细设计文档的一致性 | 单元测试 | 对模块进行测试，满足详细设计要求 | 黑盒测试、白盒测试 | 单元测试报告
|  |  |  | 集成测试 | 满足概要设计要对模块连接、系统和子系统的I/O、系统的功能和性能测试，满足概要设计要求求 | 功能性测试、非功能性测试 | 集成测试报告
|  |  |  | 确认测试 | 用户参与，以SRS为依据，满足用户需求 | α测试、β测试 | 可供用户使用的软件产品（文档、程序）
软件运行 | 维护 |  | 使软件不断进化以满足用户需求的变化 | 正确性、扩充性、适应性 |  |  | 软件产品的新版本